直轄市及縣（市）政府辦理無預警演練作業說明

- 目的

110年起全國各級學校皆為防災校園，教育部（以下簡稱本部）為強化校園災害管理有效運作，及驗證執行成效，使直轄市及縣（市）政府（以下簡稱縣市）辦理無預警地震演練，特擬定本作業說明。透過學校教職員工生對於突發性災害的即時回應及運作，了解學校面對災害的實際作為，並於後續相關工作中進行必要之調整。

- 演練實施對象

直轄市及縣（市）轄屬高級中等以下學校。

- 參與人員

本部業務人員、本部計畫團隊人員、縣市業務承辦人員至少1名、縣市防災教育輔導團人員至少2名、辦理學校全校師生；縣市應聘請具學校災害管理運作專長之專家至少1名擔任評核委員。

- 執行內容及注意事項

- 縣市應擬定無預警演練實施計畫（以下簡稱實施計畫）並報本部備查，縣市應諮詢本部計畫團隊有關擬定實施計畫相關事宜。

- 實施計畫內容應包含預計期程（例如：辦理說明會、工作坊、演練等時程）、抽選學校方式、預計辦理校數、情境想定（3至5式）及後續追蹤學校改善機制等。

- 無預警演練前得辦理無預警演練說明會及工作坊，應聘請相關專長人員擔任講座及助教，並邀請轄屬各級學校參與，共同研討無預警演練辦理內容及注意事項。

- 辦理無預警演練前不得通知學校。

- 演練後應由學校主持演練檢討會議，與會人員共同研討後續改善事項，並規劃後續改善機制。

- 辦理無預警演練流程（每所學校60分鐘為原則）

| 項目 | 時間 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 抽選情境 | 5分鐘 | 抵達學校後，立即抽選1式情境想定及細部狀況。 |
| 辦理演練 | 40分鐘 | 抽選情境後，應立即開始演練，學校處置作為應確實回應情境想定及細部狀況，每所學校演練時間40分鐘。 |
| 檢討會議 | 15分鐘 | 演練後，由學校主持演練檢討會議，與會全員共同研討後續改善事項。 |

備註：得依實際狀況調整。

- 經費預估（參考），申請本項計畫，金額不得超過6萬元。

| 項目 | 單價 | 數量 | 小計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 講座鐘點費 | 2,000 | 6 | 12,000 | 無預警演練說明會講座1名，3小時。 無預警演練工作坊講座1名，3小時。 |
| 講座鐘點費 （助教） | 1,000 | 9 | 9,000 | 無預警演練工作坊助教3名，3小時。 |
| 出席費 （指導費） | 2,500 | 2 | 5,000 | 無預警演練專家1名，1日。 |
| 膳費 | 80 | 80 | 6,400 | - 無預警演練說明會：以1場次30名、工作人員5名計。 - 無預警演練工作坊：以1場次30名、工作人員10名計。 - 無預警演練：縣市業務承辦人員至少1名、縣市防災教育輔導團人員至少2名、專家1名。 |
| 旅運費 （交通費） |  |  |  | 講座、專家等2人次。 |
| 總計 |  |  | 元 |  |

備註：本經費預估表以辦理無預警演練說明會1場次、工作坊1場次、無預警演練1日估算，得依需求調整、增加或刪減本經費預估表內容。